## Sheet1
주간 업무 보고서
8월 2주차
2024-08-08
보고자: 박상도
이름 | 금주 업무 내용 | 차주 업무 내용 | 특이사항
박상도 | 1. 교통 데이터 수집 완료 2. UML(Use Case Diagram) 작성 완료 3. 데이터 전처리 완료 4. 데이터 분석 완료 5. 데이터 시각화 완료 | 1. UML 작성 2. 최적 경로 안내 - 도로 폴리곤 시각화 기능 구현 3. 최적 경로 안내 - 출발·목적지 지정 기능 구현 4. 최적 경로 안내 - 경로 안내 기능 구현 | 1. 데이터 포인트의 개수가 너무 많아 R에서 한번에 처리하지 못하는 문제 발생 -> 데이터셋을 1GB 단위로 분리, Local DB에 저장시켜 일부 데이터만 불러와 모델링함