## Sheet1
주간 업무 보고서
8월 1주차
2024-08-01
보고자: 박상도
이름 | 금주 업무 내용 | 차주 업무 내용 | 특이사항
박상도 | 1. 메인 페이지 UI/UX 개발 완료 2. 최적 경로 안내 페이지 UI/UX 개발 완료 3. 도로·기상 데이터 수집 완료 4. 교통 데이터 수집 중(75%) -> 23년 1~9월까지 수집 완료 5. ERD 설계 완료 6. 데이터 전처리 작업 중(50%) -> 23년 1~6월까지의 교통 데이터와 기상 데이터 결합 완료 | 1. 데이터 정제 및 전처리 2. 데이터 분석 3. UML 작성 | 1. 교통 데이터가 API로 제공되어 일괄 수집이 불가, 데이터 수집 작업이 딜레이될 것으로 예상됨. 2. 데이터 수집 작업 진행하며 ERD 설계 작업 우선 진행함 3. 기존 도로 데이터의 양식이 현재 공공기관의 양식과 상이해 새 버전의 도로 데이터(240325)를 수집해 재작업하였음.