## Sheet1
주간 업무 보고서
8월 1주차
2024-08-01
보고자: 박상도
이름 | 금주 업무 내용 | 차주 업무 내용 | 특이사항
박상도 | 1. 메인 페이지 UI/UX 개발 완료 2. 최적 경로 안내 페이지 UI/UX 개발 완료 3. 도로·기상 데이터 수집 완료 4. 교통 데이터 수집 중(10%) -> 교통 데이터 청구 신청 완료, 1일 이상 소요 예상 5. ERD 설계 완료 | 1. 데이터 정제 및 전처리 2. 데이터 분석 3. UML 작성 | 1. 교통 데이터(분 단위) 제공 서비스가 없어, 관련 기관에 데이터 청구 신청함. 응답 전까지 ERD 설계 작업 우선 진행하였음. 2. 기존 도로 데이터(ver2022)의 양식이 현재 공공기관의 양식과 상이해 새 버전의 도로 데이터(ver2024)를 수집해 재작업하였음.